| №  п/п | | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I.**  **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения**  **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,**  **в части касающейся Кабардино-Балкарской Республики** | | | | | |
| ***1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах*** | | | | | |
|  | | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты  населения (плана гражданской обороны):  Муниципальных образований КБР | до 25 января | ОГВ КБР,  ГУ МЧС по КБР,  ОМСУ КБР |  |
|  | | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность  гражданской обороны:  Муниципальных образований КБР | до 1 февраля | ОГВ КБР,  ГУ МЧС по КБР,  ОМСУ КБР |  |
|  | | Участие в подготовке материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году», в том числе отчетов о работе и состоянии федеральных и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения | до 10 февраля | Заинтересованные ФОИВ, ОГВ РФ,  ОМСУ КБР,  ГУ МЧС по КБР, |  |
| ***2. Повышение эффективности управления гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации***  ***чрезвычайных ситуаций*** | | | | | |
|  | | Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год | до 1 февраля | ОГВ КБР,  ОМСУ |  |
|  | | Проверка готовности органов управления, сил и средств  функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к  действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в  пожароопасный сезон 2023 года | март | ФОИВ, ОГВ КБР,  организации |  |
|  | | Проведение комплексных проверок готовности муниципальных  автоматизированных систем централизованного оповещения населения,  локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного  оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения,  замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных  системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март  *(1 марта)*  октябрь  *(4 октября)* | ГУ МЧС России по КБР,  ОГВ КБР, ОМСУ |  |
| ***3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций*** | | | | | |
|  | | Подготовка и проведение командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март-апрель | ГУ МЧС России по КБР,  ОГВ КБР,  организации |  |
|  | | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской  Федерации | октябрь | ГУ МЧС России по КБР,  ОГВ КБР,  организации |  |
|  | | Участие в проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | в течении года | ГУ МЧС России по КБР,  ОГВ КБР, ОМСУ,  Организации |  |
|  | | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная  пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течении года | ГУ МЧС России по КБР,  добровольные общественные  организации |  |
| ***4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных*** | | | | | |
|  | | Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи:  а) IV Всероссийской электронной олимпиады по безопасности  жизнедеятельности;  б) Всероссийских открытых уроков по основам безопасности  жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации;  в) Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием  молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности»)  г) Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»;  д) III Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева (г. Ногинск Московской области) | март  март, апрель,  сентябрь,  октябрь  май,  *(июнь)*  июль  *(август)*  июнь  сентябрь  *(октябрь)* | ГУ МЧС России по КБР,  ОГВ КБР, ФОИВ,  ОМСУ,  организации,  добровольные общественные организации |  |
|  | | Организация повышения уровня профессиональной подготовки  дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за  включение (запуск) систем оповещения населения, и технического  обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года | ОГВ КБР,  ОМСУ |  |
|  | | Повышение квалификации в Институте развития Академии  гражданской защиты МЧС России работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания | в течение года | ОГВ КБР,  ОМСУ |  |
| **Раздел II.**  **Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся**  **Кабардино-Балкарской Республики** | | | | | |
|  | | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной  инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска  весеннего половодья в 2023 году | март-апрель | ДОУ, ДГО,  ТО МЧС России,  ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | | Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по  гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской  обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | ДГО,  ТО МЧС России,  ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание  защитных сооружений гражданской обороны в субъектах РФ,  муниципальных образованиях и организациях | в течение года | ДГО, высшие ОИВ субъектов РФ, ГУ МЧС России по субъектам РФ, ОМСУ и организации |  |
|  | | Организация Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах РФ | апрель,  октябрь | ДГО,  ТО МЧС России,  ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | | Организация Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | ДГО,  ТО МЧС России,  ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | май-сентябрь | ОМСУ КБР,  ГУ МЧС России |  |
|  | | Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 91-й годовщины образования гражданской обороны | октябрь |  |  |
| **Раздел III.**  **Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике** | | | | | |
|  | | Участие в подготовке и представлении в МЧС России ежегодного  доклада о состоянии гражданской обороны КБР (форма 2/ДУ) | до  25 января | ЗНГУ (ГО и ЗН),  УГО и ЗН, ДГО,  Стр. подр. ГУ,  руководители ГО МуО КБР |  |
|  | | Корректировка планов: |  |  |  |
| гражданской обороны;  плана приведения в готовность гражданской обороны;  мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных (лесных) пожаров на территории КБР;  применения сил и средств Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год;  обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период 2023 | январь  январь  март  март  до  15 октября | УГО И ЗН,  ДГО  УОП и ПАСР  ОБВО |
|  | | Подготовка и согласование Ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении деятельности органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики и должностных лиц местного  самоуправления на 2024 год | Сентябрь | УНД и ПР,  ДГО |  |
|  | | Подготовка и согласование Ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | сентябрь | УНД и ПР,  ДГО |  |
|  | | Разработка плана проведения мероприятий оперативной подготовки органов управления и сил РСЧС в Кабардино-Балкарской Республике | к 10 октября | ООП, ПТ и ОАЗ,  ДГО, П и ЛЧ ЧС, |  |
|  | | Участие в мониторинге паводковой обстановки, работы водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья | март-  октябрь | ЗНГУ (ГО и ЗН),  УГО и ЗН, ЦУКС ГУ,  ДГО |  |
|  | | Контроль за разработкой (корректировкой) планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и  нефтепродуктов | в  течение  года | ЗНГУ (ГО и ЗН),  УГО и ЗН,  ДГО |  |
|  | | Уточнение (корректировка) перечней критически важных объектов,  потенциально опасных объектов и гидротехнических сооружений  организаций, осуществляющих свою деятельность на территории КБР | в  течение  года | ЗНГУ (ГО и ЗН),  УГО и ЗН,  ДГО |  |
|  | | Организация работы «Горячей линии», анализ поступившей  информации и принятие мер | ежедневно | ЕДДС МуО КБР |  |
|  | | Оказание методической помощи ФОИВ, ОИВ, ОМСУ муниципальных образований КБР по вопросам организации мероприятий ГО, защиты  населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | в  течение  года | ДГО  ТО МЧС России |  |
|  | | Осуществление методического руководства созданием и поддержанием в готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, организацией радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения, и контроль в этой области | в  течение  года | ДГО  ТО МЧС России |  |
|  | | Осуществление организационного, методического руководства и  контроля за накоплением, хранением и использованием для нужд  гражданской обороны запасов материально-технических,  продовольственных, медицинских и иных средств на территории  республики | в  течение  года | ДГО  ТО МЧС России |  |
|  | | Участие в организации и проведении месячника ГО | октябрь-  ноябрь | УГО и ЗН,  ДГО |  |
|  | | Участие в организации и проведении республиканского сбора по  подведению итогов деятельности единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КБР, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (г. Нальчик) | январь | ОИВ и ОМСУ КБР,  ГУ МЧС России по КБР |  |
|  | | Участие в занятиях с начальниками отделов ГОЧС, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах муниципальных образований, специалистами ГОЧС министерств и ведомств КБР | январь-  октябрь  четвёртый  вторник месяца | ДГО, ОМСУ КБР,  руководители МиВ КБР,  Центр ДПО и П ГКУ  «КБ ПСС» |  |
|  | | Подготовка населения в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах | в  течение  года | Центр ДПО и П ГКУ  «КБ ПСС» |  |
|  | | Участие в проверках соответствия аварийно-спасательных служб,  аварийно-спасательных формирований и спасателей обязательным  требованиям, предъявляемым при аттестации | в  течение  года | УОП и ПАСР,  ДГО |  |
|  | | Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР | по  отдельному  плану | ОИВ и ОМСУ КБР,  НГУ,  Д ГО, П и Л ЧС |  |
|  | | Участие в проведении регионального этапа конкурса «Лучший  председатель КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта  Российской Федерации» | по отдельному плану | ОМСУ, Д ГО, П и Л ЧС,  УГО и ЗН |  |
|  | | Участие в проведении регионального этапа конкурса «Лучший орган  местного самоуправления муниципального образования в области  обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | по отдельному плану | ОМСУ, Д ГО, П и Л ЧС,  УГО и ЗН |  |
| **Раздел IV.** **Мероприятия, проводимые Правительством Кабардино-Балкарской Республики** | | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения** **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | | Участие в организации и проведении на территории республики  сезонных надзорно - профилактических операций: |  | ОИВ и ОМСУ КБР,  УНД и ПР | - |
| «Водоисточник»:  *1 этап;*  *2 этап;*  *«Лето»;*  *«Победа»;*  *«Отдых»;*  *«Урожай»;*  *«Школа»;*  *«Отопительный сезон»;*  *«Новый год»;*  *«Особый противопожарный режим»* |  |
| март-апрель  октябрь  июнь-август  апрель-май  апрель-сентябрь  июль-август  июль-август  октябрь-ноябрь  декабрь-январь  апрель-сентябрь |
|  | | Организация выполнения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения пандемии гриппа птиц, по осуществлению мониторинга и прогнозирования заболеваний среди населения и птиц на территории КБР | июнь-  август | Министерство  сельского хозяйства КБР,  ОИВ и ОМСУ КБР,  УГО и ЗН | - |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии КБР, председателей эвакуационных комиссий муниципальных образований КБР, ИОГВ КБР, территориальных органов федеральных органов государственной власти, акционерных обществ КБР по теме: «Подведение итогов работы эвакуационных органов республики за 2023 год и задачи на 2024 год» | декабрь | Председатель, члены  ЭвК КБР, ДГО,  ЭвК МуО КБР,  ЭвК МиВ КБР,  УГО и ЗН | - |
|  | Приведение в соответствие Федеральным законам нормативных  правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах. | в  течение  года | Правительство КБР,  Гл. МА МуО КБР,  ОТП,  УГО и ЗН | - |
|  | Осуществление координации, оказание методической помощи,  контроль мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный  город». | в  течение  года | ОИВ и ОМСУ КБР,  УГО и ЗН, |  |
|  | Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР | по отдельному  плану | ОИВ и ОМСУ КБР, ДГО,  НГУ, ОТП | - |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления  территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики, при угрозе и  возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними  паводками» | февраль | ОИВ и ОМСУ КБР,  УГО и ЗН, ДГО,  ООП, ПТ и ОАЗ | - |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления  территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики, при угрозе и  возникновении ЧС, вызванных лесными и другими ландшафтными  пожарами» | март | ОИВ и ОМСУ КБР,  УГО и ЗН, ДГО,  УОП и ПАСР,  ООП, ПТ и ОАЗ | - |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления  территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Кабардино-Балкарской Республики, при авариях на  коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» | ноябрь | ОИВ и ОМСУ КБР, ДГО,  КЧС и ОПБ МиВ КБР,  УГО и ЗН,  ООП, ПТ и ОАЗ | - |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
|  | Обучение населения в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения  «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» | январь-  июль,  октябрь-  декабрь | Центр ДПО и П ГКУ  «КБ ПСС»,  ОМСУ КБР,  МП,Н и ДМ КБР | - |
|  | Организация проведения республиканских соревнований  «Школа безопасности». | апрель-май | ОИВ и ОМСУ КБР  Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС»,  ЗНГУ (ГПС), УНД и ПР,  Гр.ПиСО | - |
|  | Организация и проведение республиканского сбора по подведению  итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КБР, выполнению мероприятий  гражданской обороны в 2023 году и постановке задач на 2024 год | декабрь | ОИВ и ОМСУ КБР,  ДГО, ГУ МЧС по КБР |  |
|  | Проведение комплексных учебно-показательных занятий в учебных  заведениях муниципальных образований | по  отдельному  плану | КЧС и ОПБ КБР,  МП,Н и ДМ КБР,  Центр ДПО и П ГКУ  «КБ ПСС», | - |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации**  **к действиям по предназначению** | | | | |
|  | Проверка работоспособности системы оповещения населения КБР | ежемесячно  первая среда | КЧС и ОПБ КБР,  ОИТ и С,  ОДС | - |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств  территориальной подсистемы РСЧС КБР по защите населения и  территорий: |  | ОИВ И ОМСУ,  УГО и ЗН,  ОБВО | - |
| в пожароопасный период в лесах; | март-август |
| во время купального сезона; | май-сентябрь |
| в эпидемически значимый период; | июнь-август |
| в период прохождения паводковых вод | июнь-октябрь |
|  | Осуществление контроля за установкой предупредительных и  запрещающих знаков на водных объектах в местах опасных для купания. | май | ОБВО,  ОМСУ КБР | - |
|  | Проведение проверок образовательных учреждений по вопросам  соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к новому учебному году | август | ОИВ и ОМСУ КБР,  МП,Н и ДМ КБР,  УНД и ПР |  |
| **Раздел V.**  **Мероприятия, проводимые в Прохладненском муниципальном районе** | | | | |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий Прохладненского муниципального района КБР в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до  25 февраля | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 2. | Корректировка:  Плана гражданской обороны и защиты населения Прохладненского муниципального района КБР | до  1 февраля | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 3. | Плана приведения в готовность гражданской обороны Прохладненского муниципального района КБР | до  1 февраля | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС |  |
| 4. | Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Прохладненского муниципального района | до  1 февраля | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 5. | Плана ликвидации аварийных розливов нефти Прохладненского муниципального района КБР | до  1 марта | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 6. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объектах Прохладненского муниципального района на 2023 год | до  20 февраля | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС,  Председатель  КЧС и ПБ района | - |
| 7. | Принятие постановления о подготовке и проведении в 2023 году купального сезона на территории района с утверждением:  плана подготовки и проведения купального сезона на водных объектах района на 2023 год;  ответственных за обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории района | до  25 февраля | Глава местной  администрации района,  КЧС и ПБ  района,  КЧС и ПБ  сельских поселений | - |
| 8. | Приведение в соответствие законодательству нормативных правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | в течение  года | Глава местной  администрации района,  Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 9. | Развитие ЕДДС района | в  течение  года | Председатель КЧС и ПБ,  начальник  смены ЕДДС | - |
| 10. | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прохладненского муниципального района | по  плану  КЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ,  КЧС и ПБ  района | - |
| 11. | Проведение заседаний эвакуационной комиссии Прохладненского муниципального района.  Проведение сбора начальников эвакуационных пунктов района | по  плану  эвакуационной комиссии | Эвакуационная  комиссия района, ОМС,  начальники  эвакоорганов района | - |
| 12. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками | февраль –  август | КЧС и ПБ  района, ОМС,  водопользователи | - |
| 13. | Организация и выполнение на территории района комплекса мероприятий по предупреждению:  возникновения пандемии гриппа птиц;  завоза и распространения возбудителя «Африканской чумы» свиней | март– июнь,  апрель - июнь | КЧС и ПБ района,  управление С/Х и П  местной  администрации | - |
| 14. | Подготовка и проведение купального сезона на водных объектах района | апрель  - сентябрь | КЧС и ПБ  района, ОМС,  водопользователи | - |
| 15. | Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории Прохладненского муниципального района по вопросам лесопожарной обстановки.  Принятие мер по недопущению возникновений лесных пожаров | апрель-  октябрь | КЧС и ПБ  района, ГКУ «Майское  лесничество» | - |
| 16. | Участие в месячнике по гражданской обороне | октябрь - ноябрь | КЧС и ПБ  района, ОМС | - |
| 17. | Проведение мероприятий по созданию системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района | в  течение  года | КЧС и ПБ  района, ОМС | - |
| 18. | Подготовка и представление ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны района (форма 2/ДУ) | до  1 декабря | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| **2. Мероприятия, проводимые в с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района**  ***1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения***  ***пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** | | | | |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района КБР в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до  25 февраля | Ответственный по вопросам  вопросам ГО и ЧС,  Председатель  КЧС и ПБ | - |
| 2. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объектах с.п. ст. Солдатская  Прохладненского муниципального района на 2023 год | до  20 февраля | Ответственный по вопросам  вопросам ГО и ЧС,  Председатель  КЧС и ПБ | - |
| 3. | Разработка и утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 год | до  1 февраля | Ответственный по вопросам  вопросам ГО и ЧС, Глава местной  администрации с.п.  ст. Солдатская | - |
| 4. | Принятие постановления о подготовке и проведении в 2023 году купального сезона на территории района с утверждением:  ответственных за обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории района | до  25 февраля | Глава местной  администрации с.п.  ст. Солдатская,  КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская | - |
| 5. | Приведение в соответствие Федеральным законам нормативных правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | в  течение  года | Глава местной  администрации с.п.  ст. Солдатская,  Ответственный по вопросам  вопросам ГО и ЧС | - |
| 6. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района | по  отдельному плану | Председатель  КЧС и ПБ | - |
| 7. | Проведение заседаний эвакуационной комиссии с.п. ст. Солдатская  Прохладненского муниципального района.  Проведение сбора начальников эвакуационных пунктов с.п. ст. Солдатская | по  отдельному плану | Эвакоприемная  комиссия | - |
| 8. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками | февраль –  август | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская,  водопользователи | - |
| 9. | Организация и выполнение на территории с.п. ст. Солдатская комплекса мероприятий по предупреждению:  возникновения пандемии гриппа птиц;  завоза и распространения возбудителя «Африканской чумы» свиней | март– июнь,  апрель - июнь | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская,  управление С/Х и П  местной  администрации | - |
| 10. | Подготовка и проведение купального сезона на водных объектах с.п. ст. Солдатская | апрель  - сентябрь | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская,  водопользователи | - |
| 11. | Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории с.п. ст. Солдатская Прохладненского  муниципального района по вопросам лесопожарной обстановки.  Принятие мер по недопущению возникновений лесных пожаров | апрель-  октябрь | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская | - |
| 12. | Проведение противопожарных мероприятий в с.п. ст. Солдатская | в  течение  года | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская | - |
| 13. | Участие в месячнике по гражданской обороне | октябрь–  ноябрь | КЧС и ПБ  с.п. ст. Солдатская | - |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
| 1. | Подготовка к проведению и участие в тренировках, КШУ и СУ, проводимых под руководством Правительства КБР (ГУ МЧС РФ по КБР) | февраль,  март,  октябрь,  ноябрь | КЧС и ПБ района,  эвакокомиссия района, ОМС | - |
| 2. | Тренировки в образовательных учреждениях Прохладненского муниципального района | по  отдельному плану,  1 раз в месяц | КЧС и ПБ района,  МКУ «Управление  образования»,  образовательные  учреждения | - |
| 3. | Участие в проводимых КШУ, тренировках и практических занятиях по обеспечению взаимодействия при возникновении и проведении антитеррористических мероприятий | по  отдельному плану | КЧС и ПБ района,  руководители  организаций,  учреждений района | - |
| 4. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | КЧС и ПБ  района, ОМС,  Пом. главы по МР и  вопросам ГО и ЧС | - |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
| 1. | Занятия с начальниками штабов ГО и ЧС объектов экономики, сельских поселений района | по  отдельному плану,  ежемесячно | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС,  Начальники штабов  ГО и ЧС | - |
| 2. | Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Прохладненского муниципального района | по  отдельному  плану | Начальник смены ЕДДС,  Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС | - |
| 3. | Подготовка членов добровольных пожарных дружин | по  отдельному  плану | ОМС, ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР | - |
| 4. | Обучение руководящего состава в Центре дополнительного профессионального обучения и подготовки ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»  Всего - 284 человека, из них:  руководящий состав – 57, из них главы местных администраций МО – 6;  сотрудники органов образования – 76;  другие категории – 111 | в течение  года | главы  с.п. района,  руководители ОЭ, МКУ «Управление образования» | - |
| 5. | Проведение комплексных учебно-тренировочных занятий по предупреждению пожаров, действиям руководства и персонала на случай их возникновения в учреждениях с массовым пребыванием людей, учреждениях с пребыванием людей маломобильной категории, а также объектов с круглосуточным пребыванием людей | по  отдельному  плану | КЧС и ПБ района,  отдел НД по  Прохладненскому  району,  ГБУЗ «Психиатрическая  районная больница»  ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР, ОМС | - |
| 6. | Подготовка неработающего населения в созданных УКП на территории населенных пунктов района | в течении  года | ОМС с.п. | - |
| 7. | Размещение на официальных сайтах местной администрации района, местных администраций с.п. района и в газете «Прохладненские известия» информации по действиям населения при возникновении ЧС различного характера | в течении  года | Пом. главы по  вопросам ГО и ЧС,  главы с.п. района | - |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Прохладненского муниципального района**  **КБР к действиям по предназначению** | | | | |
| 1. | Участие в проверке работоспособности системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики | ежемесячно, первая среда месяца | КЧС и ПБ  района | - |
| 2. | Осуществление контроля за установкой предупредительных и запрещающих знаков на водных объектах в местах опасных для купания | до  10 мая | главы местных  администраций  с.п. района | - |
| 3. | Проведение противопожарных мероприятий в учебных заведениях района к началу учебного года | август | КЧС и ПБ района,  МКУ «Управление  образования», Учебные  заведения | - |
| 4. | Обеспечение контроля за соблюдением правил охраны жизни людей на водных объектах | в течение  года | КЧС и ПБ  района | - |

|  |
| --- |
| Председатель Комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности с.п. ст. Солдатская  Прохладненского муниципального района С.А. Вегвиц |