| №п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Исполнители,соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I.** **Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения** **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации,** **в части касающейся Кабардино-Балкарской Республики** |
| ***1. Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координации деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения ПБ и безопасности людей на водных объектах*** |
|  | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения (плана гражданской обороны):Муниципальных образований КБР | до 25 января | ОГВ КБР, ГУ МЧС по КБР,ОМСУ КБР |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны:Муниципальных образований КБР | до 1 февраля | ОГВ КБР, ГУ МЧС по КБР,ОМСУ КБР |  |
|  | Участие в подготовке материалов для государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2022 году», в том числе отчетов о работе и состоянии федеральных и территориальных подсетей сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения | до 10 февраля | Заинтересованные ФОИВ, ОГВ РФ,ОМСУ КБР,ГУ МЧС по КБР, |  |
| ***2. Повышение эффективности управления гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации*** ***чрезвычайных ситуаций*** |
|  | Участие в подведении итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год | до 1 февраля | ОГВ КБР,ОМСУ |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года | март | ФОИВ, ОГВ КБР,организации |  |
|  | Проведение комплексных проверок готовности муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о региональных и муниципальных автоматизированных системах централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | март*(1 марта)*октябрь *(4 октября)* | ГУ МЧС России по КБР,ОГВ КБР, ОМСУ |  |
| ***3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций*** |
|  | Подготовка и проведение командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март-апрель | ГУ МЧС России по КБР,ОГВ КБР, организации |  |
|  | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | ГУ МЧС России по КБР,ОГВ КБР, организации |  |
|  | Участие в проведение смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны | в течении года | ГУ МЧС России по КБР,ОГВ КБР, ОМСУ,Организации |  |
|  | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» и подведение итогов смотров-конкурсов | в течении года | ГУ МЧС России по КБР,добровольные общественные организации |  |
| ***4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных*** |
|  | Организация и проведение всероссийских мероприятий по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, созданию условий для физического развития молодежи, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи:а) IV Всероссийской электронной олимпиады по безопасности жизнедеятельности;б) Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах Российской Федерации;в) Всероссийских и межрегиональных полевых лагерей с участием молодежи (межрегиональные соревнования «Школа безопасности», XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности»)г) Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы»;д) III Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева (г. Ногинск Московской области) | мартмарт, апрель,сентябрь, октябрьмай, *(июнь)*июль*(август)*июньсентябрь*(октябрь)* | ГУ МЧС России по КБР,ОГВ КБР, ФОИВ,ОМСУ, организации,добровольные общественные организации |  |
|  | Организация повышения уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года | ОГВ КБР,ОМСУ |  |
|  | Повышение квалификации в Институте развития Академии гражданской защиты МЧС России работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих мобилизационные задания | в течение года | ОГВ КБР,ОМСУ |  |
| **Раздел II.****Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся****Кабардино-Балкарской Республики** |
|  | Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья в 2023 году | март-апрель | ДОУ, ДГО,ТО МЧС России,ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | Участие в подготовке и проведении штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны в федеральных органах исполнительной власти и на территории субъектов Российской Федерации | октябрь | ДГО, ТО МЧС России, ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах РФ, муниципальных образованиях и организациях | в течение года | ДГО, высшие ОИВ субъектов РФ, ГУ МЧС России по субъектам РФ, ОМСУ и организации |  |
|  | Организация Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности в субъектах РФ | апрель, октябрь | ДГО, ТО МЧС России,ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | Организация Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | ДГО, ТО МЧС России,ОИВ и ОМСУ КБР |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» | май-сентябрь | ОМСУ КБР,ГУ МЧС России |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 91-й годовщины образования гражданской обороны | октябрь |  |  |
| **Раздел III.** **Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике** |
|  | Участие в подготовке и представлении в МЧС России ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны КБР (форма 2/ДУ) | до25 января | ЗНГУ (ГО и ЗН),УГО и ЗН, ДГО,Стр. подр. ГУ,руководители ГО МуО КБР |  |
|  | Корректировка планов: |  |  |  |
| гражданской обороны;плана приведения в готовность гражданской обороны;мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС в период возникновения природных (лесных) пожаров на территории КБР;применения сил и средств Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год;обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период 2023 | январьянварьмартмартдо15 октября | УГО И ЗН,ДГОУОП и ПАСРОБВО |
|  | Подготовка и согласование Ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении деятельности органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики и должностных лиц местного самоуправления на 2024 год | Сентябрь | УНД и ПР,ДГО |  |
|  | Подготовка и согласование Ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | сентябрь | УНД и ПР,ДГО |  |
|  | Разработка плана проведения мероприятий оперативной подготовки органов управления и сил РСЧС в Кабардино-Балкарской Республике | к 10 октября | ООП, ПТ и ОАЗ,ДГО, П и ЛЧ ЧС, |  |
|  | Участие в мониторинге паводковой обстановки, работы водохранилищ, формирование среднесрочных и краткосрочных прогнозов в весенне-летний паводок и во время половодья | март-октябрь | ЗНГУ (ГО и ЗН),УГО и ЗН, ЦУКС ГУ,ДГО |  |
|  | Контроль за разработкой (корректировкой) планов попредупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | втечениегода | ЗНГУ (ГО и ЗН),УГО и ЗН,ДГО |  |
|  | Уточнение (корректировка) перечней критически важных объектов, потенциально опасных объектов и гидротехнических сооружений организаций, осуществляющих свою деятельность на территории КБР | втечениегода | ЗНГУ (ГО и ЗН),УГО и ЗН,ДГО |  |
|  | Организация работы «Горячей линии», анализ поступившей информации и принятие мер | ежедневно | ЕДДС МуО КБР |  |
|  | Оказание методической помощи ФОИВ, ОИВ, ОМСУ муниципальных образований КБР по вопросам организации мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера | втечениегода | ДГОТО МЧС России |  |
|  | Осуществление методического руководства созданием и поддержанием в готовности защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны, организацией радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения, и контроль в этой области | втечениегода | ДГОТО МЧС России |  |
|  | Осуществление организационного, методического руководства и контроля за накоплением, хранением и использованием для нужд гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории республики | втечениегода | ДГОТО МЧС России |  |
|  | Участие в организации и проведении месячника ГО | октябрь-ноябрь | УГО и ЗН,ДГО |  |
|  | Участие в организации и проведении республиканского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КБР, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год (г. Нальчик) | январь | ОИВ и ОМСУ КБР,ГУ МЧС России по КБР |  |
|  | Участие в занятиях с начальниками отделов ГОЧС, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципальных образований, специалистами ГОЧС министерств и ведомств КБР | январь-октябрьчетвёртыйвторник месяца | ДГО, ОМСУ КБР,руководители МиВ КБР,Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС» |  |
|  | Подготовка населения в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | втечениегода | Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС» |  |
|  | Участие в проверках соответствия аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей обязательным требованиям, предъявляемым при аттестации | втечениегода | УОП и ПАСР,ДГО |  |
|  | Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР | поотдельномуплану | ОИВ и ОМСУ КБР,НГУ,Д ГО, П и Л ЧС |  |
|  | Участие в проведении регионального этапа конкурса «Лучший председатель КЧС и ОПБ муниципального образования субъекта Российской Федерации» | по отдельному плану | ОМСУ, Д ГО, П и Л ЧС,УГО и ЗН |  |
|  | Участие в проведении регионального этапа конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | по отдельному плану | ОМСУ, Д ГО, П и Л ЧС,УГО и ЗН |  |
| **Раздел IV.** **Мероприятия, проводимые Правительством Кабардино-Балкарской Республики** |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения** **пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
|  | Участие в организации и проведении на территории республики сезонных надзорно - профилактических операций: |  | ОИВ и ОМСУ КБР,УНД и ПР | - |
| «Водоисточник»:*1 этап;**2 этап;**«Лето»;**«Победа»;**«Отдых»;**«Урожай»;**«Школа»;**«Отопительный сезон»;**«Новый год»;**«Особый противопожарный режим»* |  |
| март-апрельоктябрьиюнь-августапрель-майапрель-сентябрьиюль-августиюль-августоктябрь-ноябрьдекабрь-январьапрель-сентябрь |
|  | Организация выполнения комплекса мероприятий по предупреждению возникновения пандемии гриппа птиц, по осуществлению мониторинга и прогнозирования заболеваний среди населения и птиц на территории КБР | июнь-август | Министерствосельского хозяйства КБР,ОИВ и ОМСУ КБР,УГО и ЗН | - |
|  | Участие в заседании эвакуационной комиссии КБР, председателей эвакуационных комиссий муниципальных образований КБР, ИОГВ КБР, территориальных органов федеральных органов государственной власти, акционерных обществ КБР по теме: «Подведение итогов работы эвакуационных органов республики за 2023 год и задачи на 2024 год» | декабрь | Председатель, членыЭвК КБР, ДГО,ЭвК МуО КБР,ЭвК МиВ КБР,УГО и ЗН | - |
|  | Приведение в соответствие Федеральным законам нормативных правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | втечениегода | Правительство КБР,Гл. МА МуО КБР,ОТП,УГО и ЗН | - |
|  | Осуществление координации, оказание методической помощи, контроль мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город». | втечениегода | ОИВ и ОМСУ КБР,УГО и ЗН, |  |
|  | Участие в заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в КБР | по отдельномуплану | ОИВ и ОМСУ КБР, ДГО,НГУ, ОТП | - |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, при угрозе и возникновении ЧС, вызванных сходом снежных лавин и весенними паводками» |  февраль | ОИВ и ОМСУ КБР,УГО и ЗН, ДГО,ООП, ПТ и ОАЗ | - |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, при угрозе и возникновении ЧС, вызванных лесными и другими ландшафтными пожарами» |  март | ОИВ и ОМСУ КБР,УГО и ЗН, ДГО,УОП и ПАСР,ООП, ПТ и ОАЗ | - |
|  | Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления территориальной и функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики, при авариях на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период» | ноябрь | ОИВ и ОМСУ КБР, ДГО,КЧС и ОПБ МиВ КБР,УГО и ЗН,ООП, ПТ и ОАЗ | - |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
|  | Обучение населения в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» | январь-июль,октябрь-декабрь | Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС», ОМСУ КБР, МП,Н и ДМ КБР | - |
|  | Организация проведения республиканских соревнований «Школа безопасности». | апрель-май | ОИВ и ОМСУ КБР Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС»,ЗНГУ (ГПС), УНД и ПР,Гр.ПиСО | - |
|  | Организация и проведение республиканского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций КБР, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2023 году и постановке задач на 2024 год | декабрь | ОИВ и ОМСУ КБР,ДГО, ГУ МЧС по КБР |  |
|  | Проведение комплексных учебно-показательных занятий в учебных заведениях муниципальных образований | поотдельномуплану | КЧС и ОПБ КБР,МП,Н и ДМ КБР,Центр ДПО и П ГКУ «КБ ПСС», | - |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации****к действиям по предназначению** |
|  | Проверка работоспособности системы оповещения населения КБР | ежемесячнопервая среда | КЧС и ОПБ КБР,ОИТ и С,ОДС | - |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС КБР по защите населения и территорий: |  | ОИВ И ОМСУ,УГО и ЗН,ОБВО  | - |
| в пожароопасный период в лесах; | март-август |
| во время купального сезона; | май-сентябрь |
| в эпидемически значимый период; | июнь-август |
| в период прохождения паводковых вод | июнь-октябрь |
|  | Осуществление контроля за установкой предупредительных и запрещающих знаков на водных объектах в местах опасных для купания. | май | ОБВО,ОМСУ КБР | - |
|  | Проведение проверок образовательных учреждений по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и готовности к новому учебному году | август | ОИВ и ОМСУ КБР,МП,Н и ДМ КБР,УНД и ПР |  |
| **Раздел V.** **Мероприятия, проводимые в Прохладненском муниципальном районе** |
| **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий Прохладненского муниципального района КБР в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год  | до 25 февраля | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 2. | Корректировка: Плана гражданской обороны и защиты населения Прохладненского муниципального района КБР | до 1 февраля | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 3. | Плана приведения в готовность гражданской обороны Прохладненского муниципального района КБР | до 1 февраля | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС |  |
| 4. | Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Прохладненского муниципального района  | до 1 февраля | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 5. | Плана ликвидации аварийных розливов нефти Прохладненского муниципального района КБР | до 1 марта | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 6. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объектах Прохладненского муниципального района на 2023 год | до 20 февраля | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС, Председатель КЧС и ПБ района | - |
| 7. | Принятие постановления о подготовке и проведении в 2023 году купального сезона на территории района с утверждением:плана подготовки и проведения купального сезона на водных объектах района на 2023 год;ответственных за обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории района | до25 февраля | Глава местной администрации района,КЧС и ПБ района,КЧС и ПБсельских поселений | - |
| 8. | Приведение в соответствие законодательству нормативных правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | в течениегода | Глава местной администрации района, Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 9. | Развитие ЕДДС района | в течениегода | Председатель КЧС и ПБ, начальник смены ЕДДС | - |
| 10. | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прохладненского муниципального района  | по плануКЧС и ПБ | Председатель КЧС и ПБ, КЧС и ПБрайона  | - |
| 11. | Проведение заседаний эвакуационной комиссии Прохладненского муниципального района. Проведение сбора начальников эвакуационных пунктов района  | по плануэвакуационной комиссии | Эвакуационная комиссия района, ОМС,начальники эвакоорганов района | - |
| 12. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками | февраль –август | КЧС и ПБ района, ОМС,водопользователи | - |
| 13. | Организация и выполнение на территории района комплекса мероприятий по предупреждению:возникновения пандемии гриппа птиц;завоза и распространения возбудителя «Африканской чумы» свиней | март– июнь,апрель - июнь | КЧС и ПБ района, управление С/Х и П местной администрации | - |
| 14. | Подготовка и проведение купального сезона на водных объектах района | апрель - сентябрь | КЧС и ПБ района, ОМС,водопользователи | - |
| 15. | Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории Прохладненского муниципального района по вопросам лесопожарной обстановки. Принятие мер по недопущению возникновений лесных пожаров | апрель-октябрь | КЧС и ПБ района, ГКУ «Майское лесничество» | - |
| 16. | Участие в месячнике по гражданской обороне | октябрь - ноябрь | КЧС и ПБрайона, ОМС  | - |
| 17. | Проведение мероприятий по созданию системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории района | втечениегода | КЧС и ПБрайона, ОМС | - |
| 18. | Подготовка и представление ежегодного доклада о состоянии гражданской обороны района (форма 2/ДУ) | до 1 декабря | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| **2. Мероприятия, проводимые в с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района*****1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения*** ***пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** |
| 1. | Разработка и согласование Плана основных мероприятий с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района КБР в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год  | до 25 февраля | Ответственный по вопросам вопросам ГО и ЧС, Председатель КЧС и ПБ | - |
| 2. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению безопасности и охране жизни людей на водных объектах с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района на 2023 год | до 20 февраля | Ответственный по вопросам вопросам ГО и ЧС, Председатель КЧС и ПБ | - |
| 3. | Разработка и утверждение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023 год | до 1 февраля | Ответственный по вопросам вопросам ГО и ЧС, Глава местной администрации с.п. ст. Солдатская | - |
| 4. | Принятие постановления о подготовке и проведении в 2023 году купального сезона на территории района с утверждением:ответственных за обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах на территории района | до25 февраля | Глава местной администрации с.п. ст. Солдатская,КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская | - |
| 5. | Приведение в соответствие Федеральным законам нормативных правовых документов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  | в течениегода | Глава местной администрации с.п. ст. Солдатская, Ответственный по вопросам вопросам ГО и ЧС | - |
| 6. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района  | по отдельному плану | Председатель КЧС и ПБ | - |
| 7. | Проведение заседаний эвакуационной комиссии с.п. ст. СолдатскаяПрохладненского муниципального района. Проведение сбора начальников эвакуационных пунктов с.п. ст. Солдатская | по отдельному плану | Эвакоприемная комиссия  | - |
| 8. | Организация и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками | февраль –август | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская,водопользователи | - |
| 9. | Организация и выполнение на территории с.п. ст. Солдатская комплекса мероприятий по предупреждению:возникновения пандемии гриппа птиц;завоза и распространения возбудителя «Африканской чумы» свиней | март– июнь,апрель - июнь | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская, управление С/Х и П местной администрации | - |
| 10. | Подготовка и проведение купального сезона на водных объектах с.п. ст. Солдатская | апрель - сентябрь | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская,водопользователи | - |
| 11. | Оценка обстановки в лесостепной зоне на территории с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района по вопросам лесопожарной обстановки. Принятие мер по недопущению возникновений лесных пожаров | апрель-октябрь | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская | - |
| 12. | Проведение противопожарных мероприятий в с.п. ст. Солдатская | в течениегода | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская  | - |
| 13. | Участие в месячнике по гражданской обороне | октябрь–ноябрь | КЧС и ПБ с.п. ст. Солдатская | - |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:****а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** |
| 1. | Подготовка к проведению и участие в тренировках, КШУ и СУ, проводимых под руководством Правительства КБР (ГУ МЧС РФ по КБР) | февраль,март,октябрь, ноябрь | КЧС и ПБ района, эвакокомиссия района, ОМС | - |
| 2. | Тренировки в образовательных учреждениях Прохладненского муниципального района | по отдельному плану, 1 раз в месяц | КЧС и ПБ района,МКУ «Управление образования», образовательные учреждения | - |
| 3. | Участие в проводимых КШУ, тренировках и практических занятиях по обеспечению взаимодействия при возникновении и проведении антитеррористических мероприятий | по отдельному плану | КЧС и ПБ района, руководители организаций, учреждений района | - |
| 4. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | КЧС и ПБрайона, ОМС, Пом. главы по МР и вопросам ГО и ЧС  | - |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** |
| 1. | Занятия с начальниками штабов ГО и ЧС объектов экономики, сельских поселений района | по отдельному плану,ежемесячно | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС, Начальники штабов ГО и ЧС | - |
| 2. | Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Прохладненского муниципального района | поотдельному плану | Начальник смены ЕДДС,Пом. главы по вопросам ГО и ЧС | - |
| 3. | Подготовка членов добровольных пожарных дружин | поотдельному плану | ОМС, ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР | - |
| 4. | Обучение руководящего состава в Центре дополнительного профессионального обучения и подготовки ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»Всего - 284 человека, из них: руководящий состав – 57, из них главы местных администраций МО – 6;сотрудники органов образования – 76;другие категории – 111 | в течение года  | главы с.п. района, руководители ОЭ, МКУ «Управление образования» | - |
| 5. | Проведение комплексных учебно-тренировочных занятий по предупреждению пожаров, действиям руководства и персонала на случай их возникновения в учреждениях с массовым пребыванием людей, учреждениях с пребыванием людей маломобильной категории, а также объектов с круглосуточным пребыванием людей | поотдельному плану | КЧС и ПБ района,отдел НД по Прохладненскому району, ГБУЗ «Психиатрическаярайонная больница»ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР, ОМС | - |
| 6. | Подготовка неработающего населения в созданных УКП на территории населенных пунктов района | в течении  года | ОМС с.п. | - |
| 7. | Размещение на официальных сайтах местной администрации района, местных администраций с.п. района и в газете «Прохладненские известия» информации по действиям населения при возникновении ЧС различного характера | в течении  года | Пом. главы по вопросам ГО и ЧС,главы с.п. района | - |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Прохладненского муниципального района****КБР к действиям по предназначению** |
| 1. | Участие в проверке работоспособности системы оповещения населения Кабардино-Балкарской Республики  | ежемесячно, первая среда месяца | КЧС и ПБ района  | - |
| 2. | Осуществление контроля за установкой предупредительных и запрещающих знаков на водных объектах в местах опасных для купания | до10 мая | главы местных администраций с.п. района | - |
| 3. | Проведение противопожарных мероприятий в учебных заведениях района к началу учебного года | август | КЧС и ПБ района,МКУ «Управление образования», Учебные заведения  | - |
| 4. | Обеспечение контроля за соблюдением правил охраны жизни людей на водных объектах | в течение года | КЧС и ПБ района | - |

|  |
| --- |
| Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района С.А. Вегвиц  |